## Лист4
Приложение № 6 к Концессионному соглашению №____ от____________
Задание и основные мероприятия по реконструкции имущества в составе Объекта Соглашения
№ п/п | Наименование,адрес объекта теплоснабжения | Мощность, Гкал/час | Мероприятия по реконструкции (модернизации) имуществ а в составе Объекта Соглашения | Источники финансирования | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | Срок завершения реконструкции | Стоимость, всего, тыс.руб
1 | Нежилое здание(котельная) Новосибирская область, Краснозерский район, р.п.Краснозерское,ул. В. Красникова, 22А, |  | Реконструкция (модернизария) насосного оборудования или установка частотного оборудования | Концессионер | 2024: 200 | 2024 | 200
|  | 1.5 |  |  | 2031: 200 | 2031 | 200
[5 empty] | 2038: 200 | 2038 | 200
2 | Здание котельной №9 (База-1) Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул.Набережная , д.30, |  |  |  | 2025: 200 | 2025 | 200
|  | 2.5 |  |  | 2032: 200 | 2032 | 200
[5 empty] | 2039: 200 | 2039 | 200
3 | Нежилое здание (котельная ДКВР №1) Новосибирская область, Краснозерский район, р.п.Краснозерс кое, ул. Кирова, д.64а |  |  |  | 2026: 200 | 2026 | 200
|  | 7.99 |  |  | 2033: 200 | 2033 | 200
[5 empty] | 2040: 400 | 2040 | 400
[5 empty] | 2042: 400 | 2042 | 400
4 | Здание котельной ЦРБ (№4), Новосибирская область, Кранозерский район, р.п. Краснозерское, ул.Ленина, д.81, пом.2, |  |  |  | 2027: 200 | 2027 | 200
|  | 5.5 |  |  | 2034: 200 | 2034 | 200
[5 empty] | 2041: 200 | 2041 | 200
5 | Здание центрального тепловогопункта №1 (на базе кот. 6) Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Комсомольская, д.37 | 0.13 |  |  | 2028: 150 | 2028 | 150
[5 empty] | 2035: 150 | 2035 | 150
6 | Здание центрального тепловогопункта №2 (на базе кот. 20) Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Тракторная, д.120/1,пом.1 | 0.922 |  |  | 2029: 200 | 2029 | 200
[5 empty] | 2036: 200 | 2036 | 200
7 | Помещение центрального теплово-го пункта N3 (на базе кот.22)Новосибирская область, Краснозерский район, р.п.Краснозерское, ул. Совхозная, д. 1/5 | 0.55 |  |  | 2030: 150 | 2030 | 150
[5 empty] | 2037: 150 | 2037 | 150
Итого |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 | 200 | 400 | 200 | 400 | 0 |  | 4000
В том числе |  |  | Концедент |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Концессионер |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 | 200 | 400 | 200 | 400 | 0 |  | 4000
| Концедент Городское поселение рабочий поселок Краснозерское Краснозерского муниципального района Новосибирской области Глава администрации рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области ______________________В.П. Цуриков |  |  |  | 2034: Концессионер